| ПРИНЯТ педагогическим советом школы протокол № 5 от 1.03.2011 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор школы: ______________/Артамонов С.П./ приказ № 24 п.5 от 1.03.2011 года |
| --- | --- |

Проект

перспективного развития

МОУ Титовской СОШ

на основе национальной

образовательной инициативы

«Наша новая школа»

на 2011 – 2015 гг.

- Общие сведения о проекте

| Наименование проекта | Проект перспективного развития МОУ Титовской СОШ на основе национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» |
| --- | --- |
| Дата утверждения проекта | Протокол педагогического совета № 5 от 1.03.2011 г., приказ директора школы № 24 п. 5 от 1.03.2011 г. |
| Основные разработчики проекта | Директор МОУ Титовской СОШ Артамонов Сергей Петрович Заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ Титовской СОШ Артамонова Вера Анатольевна |
| Основания для разработки проекта Сроки реализации проекта | Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 06.12.2010 Пр – 3534 Письмо Минобразования Ростовской области от 15.02.2011 №1561/03.1 «О разработке проектов перспективного развития ОУ» 2011-2015 годы |
| Основная стратегическая цель проекта | Обеспечение реализации инициативы «Наша новая школа» в МОУ Титовской СОШ |
| Цель проекта Задача проекта | - создание в школе новой образовательно – воспитательной среды для раскрытия способностей каждого ученика, воспитания порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире - переход на ФГОС - вовлечение детей в исследовательские проекты и творческие занятия - развитие системы выявления и поддержки одаренных детей - социализация детей с ограниченными возможностями здоровья - создание здоровьесберегающей среды в школе - повышение квалификации педагогических и руководящих работников - участие в конкурсах профессионального мастерства - организация взаимодействия школы с родителями, местным сообществом, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта - развитие школьной инфраструктуры - развитие системы качества образования - расширение системы государственно-общественного управления |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - переход на новые образовательные стандарты - развитие системы поддержки талантливых детей - совершенствование учительского корпуса - изменение школьной инфраструктуры - сохранение и укрепление здоровья школьников - расширение самостоятельности школ |

- Информационная справка о состоянии образовательной системы.

МОУ Титовская СОШ расположена на расстоянии 65 км. от районного центра, являясь крайней западной точкой района, находится на границе с Украиной.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Титовская средняя общеобразовательная школа  расположена в сл. Титовка, ул. Школьная 16 и зарегистрирована на основании Постановления Главы администрации г. Миллерово и Миллеровского района, Ростовской области в соответствии закона РФ «Об образовании» в целях реализации прав граждан на образование, гарантированных Конституцией РФ.

Свидетельство о государственной аккредитации № 1120 от 24 февраля 2011 года.

тип образовательного учреждения – общеобразовательное учреждение;

вид образовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа.

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Общее руководство школой как общеобразовательным учреждением осуществляет Совет школы.

Образовательные программы, реализуемые в школе: начальное, основное, среднее (полное) общее образование.

В школе обучается  89 человек.

|  | Количество учащихся | Из них: |  | Средняя наполняемость | Классов - комплектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мальчиков | девочек |  |  |
| 1 ступень 2 ступень 3 ступень | 33 41 15 | 17 22 2 | 16 19 13 | 16,5 13,7 7,5 | 2 3 2 |
| ВСЕГО | 89 | 41 | 48 | 12,7 | 7 |

В школе работает стабильный коллектив из 17 учителей. Среди них 1 награжден нагрудным знаком почетный работник, 1 Грамотой МО РФ.

Сведения о педагогических кадрах по категориям и образованию:

| Высшая категория | 1 категория | 2 категория | Высшее образование | Неполное высшее | Среднее педагогическое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4 | 8 | 14 | 1 | 2 |

В течение ряда лет в школе нет текучести кадров, вакансий.

В прошедшем учебном году курсовую подготовку прошли 3 работника  по различным направлениям деятельности на базе г. Миллерово и 1 человек на базе РО ИПК и ПРО г. Ростов.

Осуществление повышения методического уровня руководящих и педагогических кадров осуществляется в различных направлениях: через деятельность РМО, обеспечение адресной методической поддержки,  осуществление методического сопровождения учебно-воспитательного процесса, развитие творческого потенциала учителей, что в конечном итоге направлено на повышение качества обучения учащихся.

Контингент школьников в 2010 – 2011 учебном году составил 105 человек. Уровень обученности учащихся составляет 100 %.

В 2010 году все  выпускники успешно справилась с итоговой аттестацией.

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов в новой форме осуществлялась по математике. Уровень обученности составил 100%, Качество обученности – 23,1%.

В школе введен курс «Основы православной культуры»,  введен 3-ий час физкультуры.

В образовательном учреждении реализуется подпрограмма «Одаренные дети», цель которой выявление, поддержка, разработка и внедрение технологией развития одаренных детей.

Развитие способностей учащихся, работа с отличниками, одаренными в различных направлениях детьми строится через элективные курсы, индивидуальные занятия, совместное продуктивное взаимодействие учителя и ученика на уроках, организацию дополнительного образования, довузовской подготовкой учащихся.

В районом туре олимпиад приняли участие 5 обучающихся (5,6%), в муниципальных конкурсах – 39 человек (43,8%), в федеральном конкурсе – 1 человек, в спортивных соревнованиях – 34 человека (38%).

Воспитательная работа является важнейшим средством и источником развития личности и строится на основании муниципальной программы «Программа нравственно-эстетического, трудового и экологического воспитания учащихся Миллеровского района».

Все учащиеся школы объединены  в детскую организацию «Содружество»  с хорошо отлаженной системой ученического самоуправления.

В школе организована работа по сохранению и укреплению здоровья детей.  По графику ежегодно проводится диспансеризация учащихся, месячники и декады здоровья по плану образовательного учреждения. В школе функционируют школьная столовая на 60 посадочных мест, охват горячим питанием 100% учащихся, льготным питанием обеспечены 44,8 % учащихся.

Летом 2010 года было оздоровлено на базе детских оздоровительных лагерей «Янтарь» и «Орленок»  10 детей,  в пришкольном лагере  на осенних каникулах – 25 детей. На  Азовском и Черном море отдохнуло 10 учеников.

Современную школу невозможно представить без развитой информационно-коммуникационной инфраструктуры.

В школе функционирует  компьютерный кабинет в котором 7 компьютеров объединены в локальную сеть. В образовательном учреждении  на данный момент 17 компьютеров, хотя из них 35,3% уже морально устарели и требуют замены. Школа подключена  к сети Интернет. Общеобразовательное учреждение обеспечено пакетом стандартного (базового) программного обеспечения. Свыше 80 % педагогов активно применяют компьютерные технологии в своей работе. В школе имеется 1 интерактивная доска, 3  кабинета с мультимедийным оборудованием. Увеличена скорость Интернета до 512 Кбт.

Количество учащихся на 1 компьютер, используемый в учебно– воспитательном процессе составляет 12,4 учащихся.

Учебно-материальная база школы удовлетворительная. В школе имеется 13 классов – кабинетов, компьютерный класс, библиотека, комбинированная мастерская, спортивный зал, спортивная площадка, столовая на 60 посадочных мест.  Обеспеченность учащихся учебной литературой составляет 100%.

Школа является социокультурным центром села, работая в тесном контакте с учреждениями культуры (сельской библиотекой, клубом), ФАПом, Титовской сельской администрацией, ООО «Кристалл».

3. Анализ состояния образовательной системы по основным направлениям инициативы «Наша новая школа»

Переход на новые образовательные стандарты

Переходу на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования планируется с 2011 – 2012 учебного года. Проведена подготовительная работа.  Был проведен анализ кадрового, материально – технического, программно – методического обеспечения образовательного процесса, составлен план перехода на ФГОС. Организовано широкое обсуждение вопросов содержания, апробации и внедрения ФГОС на  педагогических и методических советах школ, МО учителей начальных классов. Ведется создание банка данных программ внеурочной деятельности, изучаются региональные программы, разработанные РО ИПК и ПРО, обновлен фонд учебников в образовательном учреждении.  Курсовую переподготовку прошли 2 учителя начальных классов и 2 руководителя. Ведется работа с родительской общественностью.

Тем не менее требует совершенствования материально-техническое обеспечение, необходимое для внедрения ФГОС нового поколения; так как школа является малокомплектной, существуют проблемы реализации ФГОС нового поколения.

Развитие системы поддержки талантливых детей

Согласно   программе «Одаренные дети» в школе реализуются различные образовательные  программы,  проекты и модели работы с одаренными школьниками

Учащиеся школы постоянно участвуют в  конкурсах, олимпиадах и конференциях. Отдельным направлением в работе с интеллектуально одаренными детьми является всероссийская олимпиада школьников, включающая школьный, муниципальный, региональный и заключительный этапы.

На сегодняшний день в банке одаренных детей: 4 отличника , 1 медалистка.

В 2010 году на муниципальном уровне приняли участие:

- в конкурсах 43,8% учащихся;

- смотрах фестивалях, конференциях 30,3% учащихся;

- спортивных соревнованиях 38% учащихся.

Тем не менее требует совершенствования система психолого-педагогической диагностики детской одаренности; формирование системы сопровождения развития одаренных детей с использованием научно-педагогического потенциала, развитие дистанционных форм обучения.

Совершенствование учительского корпуса.

В районе сложилась эффективная система сотрудничества образовательных учреждений и РО ИПК и ПРО по повышению квалификации педагогических и руководящих работников. Более 30 % работников школы  ежегодно проходят курсы повышения квалификации по актуальным вопросам модернизации образования.

Повысилась ИКТ – активность педагогических работников, количество педагогов, работающих в различных социально-педагогических сетях и сообществах в сети Интернет.

Анализ организации работы с педагогическими кадрами позволяет говорить о целенаправленной работе по формированию устойчивой мотивации к реализации творческого потенциала педагогических работников.

Изменение школьной инфраструктуры.

В  рамках КПМО  была  существенно  обновлена  учебная  и  компьютерная  база  школы. В  школе  имеется  оборудованный  кабинет информатики. В  течение  2010 года   продолжала  пополняться  и  обновляться  учебно-материальная  база. Школа получили доступ в Интернет, в них поставлены базовые пакеты лицензионного программного обеспечения.  Благодаря вложению средств федерального и областного бюджета показатель количества школьников, приходящихся на один компьютер, улучшился до 13 чел. на 1 компьютер.

Учащиеся имеют доступ к современным медиатекам, интернету.

По-прежнему  предметом  серьезного  внимания  остается  обеспечение  безопасных  условий  пребывания  учащихся  в  учреждениях. Проведены  мероприятия  по  обеспечению  пожарной, санитарно-эпидемиологической  безопасности, обеспечению  антитеррористической  защищенности.

В  2006 году  в  рамках  областной  программы  «Сельский  школьный  автобус»  школа получила автобус.   На   1  сентября 2010  осуществляется  подвоз   15  учащихся  по  2   маршрутам  на  транспорте, соответствующем  всем  требованиям  безопасности.

Сохранение и укрепление здоровья школьников.

В школе введен третий  час  физкультуры, выработаны и реализуются различные режимы двигательной активности учащихся с включением в них ежедневной утренней гимнастики до начала учебных занятий, подвижных игр на переменах, динамических пауз с пребыванием на свежем воздухе, спортивных часов на уроках продленного дня, ритмики, спортивных танцев.

Охват  учащихся горячим питанием  составил 100 %,  в том числе: получают только завтраки – 88,5%, завтраки и обеды – 7,1 %, завтрак, обед и ужин– 4,7%.

Продолжается совершенствование  материально-технической базы школьной столовой, проведен косметический  ремонт пищеблока,  закуплено технологическое оборудование.

С 1 января 2010 года в области реализуется программа «Школьное молоко».  По состоянию на 01.04.2011  школьным молоком обеспечено 33  учащихся 1-4 классов.

Всего в 2010 г. в пришкольных лагерях оздоровлено 55 учащихся. В 2-х лагерях «Янтарь» и «Центр детского туризма и экскурсий» - 10 учащихся. Эта работа будет продолжаться и в 2011 г. Процент оздоровления  - 84%.

В целях формирования у детей правильного отношения к здоровью в школе  реализуется программа «Здоровый образ жизни», в своей педагогической деятельности учителя активно применяют здоровьесберегающие технологии. Необходимо проведение системного индивидуального мониторинга состояния здоровья обучающихся для создания здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении.

Расширение самостоятельности школ.

В связи с введением с 2009 г. в школе   нормативного подушевого финансирования развивается экономическая самостоятельность образовательного учреждения: наличие финансово-экономических механизмов, позволяющих руководителю образовательного учреждения самостоятельно распределять финансовые средства.

Реализованный в ходе комплексного проекта модернизации образования области принцип государственно-общественного управления образованием позволил обеспечить открытость деятельности школ. Созданы и действуют в школе органы государственного общественного управления (совет школы, орган детского самоуправления) . 75 % школ имеют свой сайт в сети Интернет. Ежегодно школа представляет общественности публичный отчет  об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности.

4. Концепция развития школы в рамках реализации инициативы «Наша новая школа».

Модернизация и инновационное развитие – единственный путь, который позволит России стать конкурентным обществом в мире XXI века, обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства.

Школа является критически важным элементом в этом процессе. Главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации.

Новая школа – это институт, соответствующий целям опережающего развития. В школе будет обеспечено изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем. Ребята будут вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности.

Новая школа – это школа для всех. В любой школе будет обеспечиваться успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Будут учитываться возрастные особенности школьников, по-разному организовано обучение на начальной, основной и старшей ступенях.

Новая школа – это новые учителя, открытые ко всему новому, понимающие детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие свой предмет. Задача учителя – помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему новому учителя – ключевая особенность школы будущего. В такой школе изменится роль директора, повысится степень его свободы и уровень ответственности.

Новая школа – это центр взаимодействия как с родителями и местным сообществом, так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями социальной сферы. Школы как центры досуга будут открыты в будние и воскресные дни, а школьные праздники, концерты, спектакли, спортивные мероприятия будут местом семейного отдыха.

Новая школа – это современная инфраструктура. Школы станут современными зданиями – школами нашей мечты, с оригинальными архитектурными и дизайнерскими решениями, с добротной и функциональной школьной архитектурой, столовой с вкусной и здоровой едой, медиатекой и библиотекой, высокотехнологичным учебным оборудованием, широкополосным Интернетом, грамотными учебниками и интерактивными учебными пособиями, условиями для занятий спортом и творчеством.

Новая школа – это современная система оценки качества образования, которая должна обеспечивать нас достоверной информацией о том, как работают и отдельные образовательные учреждения, и система образования в целом.

5. Цели проекта.

- создание в школе новой образовательно – воспитательной среды для раскрытия способностей каждого ученика, воспитания порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном  мире.

6. Задачи проекта.

- переход на ФГОС

- вовлечение детей в исследовательские проекты и творческие занятия

- развитие системы выявления и поддержки одаренных детей

- социализация детей с ограниченными возможностями здоровья

- создание здоровьесберегающей среды в школе

- повышение квалификации педагогических и руководящих работников

- участие в конкурсах профессионального мастерства

- организация взаимодействия школы с родителями, местным сообществом, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта

- развитие школьной инфраструктуры

- развитие системы качества образования

- расширение системы государственно-общественного управления.

7. Этапы реализации проекта

I этап ( 2011 г.) — организационно-подготовительный

I этап (  2011 – 2012 гг.) —  конструирование и адаптация

III этап ( 2012 – 2015 гг.) – реализация

8. План реализации проекта

| № | мероприятия | сроки | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |
| 1 | Изучение нормативных документов о федеральных государственных стандартах общего образования Создание условий для перехода на ФГОС | 2011 г. | Директор Зам. директора по учебно-воспитательной работе |
| 2 | Введение ФГОС начального общего образования, основного общего образования: 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс | 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г | Директор Зам. директора по учебно-воспитательной работе |
| 3 | Мониторинг эффективности внедрения ФГОС начального общего образования. | Ежегодно | Директор Зам. директора по УВР |
| 4 | Разработка школьной программы организации и содержания внеурочной деятельности обучающихся во второй половине дня в начальной школе. | 2011-2012 уч.г. | Директор Зам. директора по УВР |
| 5 | Разработка и утверждение программ элективных курсов, факультативных занятий по отдельным учебным предметам вариативной части базисного учебного плана, программ дополнительного образования школьников. | Ежегодно | Директор Зам. директора по УВР Зам. директора по воспитательной работе |
| 6 | Мониторинг демографической ситуации по микрорайону, определение перспективы комплектования начальной школы и профильных классов в старшей школе. | Ежегодно | Зам. директора по УВР |
| 7 | Формирование мониторинга образовательных достижений ученика, его компетенций и способностей | 2011 г. | Зам. директора по УВР |
| 8 | Внедрение модели учета внеучебных достижений обучающихся | 2011 г. | Зам. директора по ВР |
| 9 | Апробация модели государственной итоговой аттестации выпускников основного общего образования в новой форме по предметам по выбору. | 2011-2012уч.г. | Директор Зам.директора по УВР |
| 10 | Внедрение эффективных технологий контроля качества знаний в 1-11 классах | 2012-2013 гг. | Администрация школы |
| 11 | Введение в учебно-воспитательный процесс образовательных технологий: модульной, ИКТ, гуманно-личностной, проектной, рейтинговой, обучение на коммуникативно-познавательной и проблемно-поисковой основах. | 2011-2014 гг. | Зам.директора школы по УВР, ВР |
| развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |
| 1 | Реализация школьной программы «Одаренные дети». |  | Зам.директора по УВР Зам.директора по ВР |
| 2 | Участие во Всероссийской олимпиаде школьников. | По плану проведения олимпиад | Зам.директора по УВР Руководители ШМО |
| 3 | Участие школьников в конкурсах, соревнованиях, смотрах разного уровня, дистанционных олимпиадах. | В течение всего периода | Зам.директора по УВР Зам.директора по ВР Руководители ШМО |
| 4 | Проведение предметных недель. | По планам работы школы | Руководители ШМО |
| 5 | Проведение дней самоуправления. | Ежегодно | Зам.директора по ВР |
| 6 | Консультативная деятельность по построению образовательной траектории одарённых детей. | В течение всего периода | Зам.директора по УВР |
| 7 | Совершенствование системы работы в школе с портфолио учащегося. | 2011-2012 уч.г | Зам.директора по УВР Зам.директора по ВР |
| совершенствование учительского корпуса |  |  |  |
| 1 | Участие в конкурсах профессионального мастерства. | В течение всего периода | Директор |
| 2 | Участие в школьных и городских научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах, направленных на повышение квалификации педагогов. | В течение всего периода | Зам.директора по УВР |
| 3 | Реализация плана курсовой подготовки педагогов школы. | В течение всего периода | Зам.директора по УВР |
| 4 | Пополнение школьной медиатеки передового педагогического опыта «Уроки педагогического мастерства». | В течение всего периода | Руководители ШМО Зав.библиотекой |
| 5 | Совершенствование системы работы в школе с портфолио педагога. | 2011-2012 уч.г | Зам.директора по УВР |
| 6 | Апробация новой формы аттестации педагогических кадров. | 2011-2012 уч.г | Директор Зам.директора по УВР |
| 7 | Обеспечение успешной адаптации и закрепления молодых специалистов | 2011-2015 уч.г | Директор Зам.директора по УВР |
| изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |
| 1 | Мониторинг оснащения учебного процесса и оборудования учебных помещений. | Ежегодно | Директор |
| 2 | Пополнение библиотечного фонда, мультимедиатеки современными учебно-методическими комплексами, информационными цифровыми ресурсами. | Ежегодно | Директор Зам. директора по УВР Зав. библиотекой |
| 3 | Оснащение кабинетов школы современными учебно-дидактическими материалами, электронными образовательными ресурсами. | В течение всего периода | Директор |
| 4 | Проведение текущего ремонта здания школы | Ежегодно | Директор З |
| 5 | Благоустройство пришкольного участка и школьного двора | 2012-2014 гг. | Зам.директора по ВР |
| 6 | Организация постоянного доступа в Интернет и использования возможностей сети в обучении и внеклассной работе | В течение всего периода | Зам.директора по УВР , учитель информатики |
| 7 | Организация работы программы «Электронный дневник», «Электронный журнал» | 2012-2014 уч.г. | Директор Зам. директора по УВР |
| 8 | Переход на электронный школьный документооборот | 2012-2013 уч.г. | Администрация |
| 9 | Развитие системы открытого электронного мониторинга | 2011-2015 гг. | Зам. директора по УВР |
| сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение спортивных мероприятий с детьми и родителями на базе школы. | В течение всего периода | Зам.директора по ВР, учитель физкультуры |
| 2 | Проведение Дней безопасности. | Ежегодно | Зам.директора по ВР |
| 3 | Работа спортивных школьных секций. | В течение всего периода | Зам.директора по ВР, учитель физкультуры |
| 4 | Организация работы детского оздоровительного лагеря в период школьных каникул | Ежегодно | Директор |
| 5 | Организация работы медицинского кабинета школы. | 2011 -2012 гг. | Директор |
| 6 | Мониторинг состояния здоровья учеников 1-11 класса. Регулярное проведение медосмотров обучающихся | В течение всего периода | Директор Зам.директора по УВР, Титовский ФАП. |
| 7 | Организация горячего питания, обеспечение трехразовым горячим питанием воспитанников группы продленного дня | В течение всего периода | Директор школы |
| 8 | Проведение контроля выполнения санитарных правил | В течение всего периода | Администрация школы |
| 9 | Использование в образовательном процессе малых форм физического воспитания и психологической разгрузки (минуты релаксации, музыкальные паузы и т.д.) | В течение всего периода | Администрация школы |
| 10 | Работа лектория по профилактике алкогольной и наркотической зависимости для учащихся (совместно с медучреждениями) | В течение всего периода | Зам. директора по ВР |
| 11 | Регулярное проведение спортивных соревнований и праздников на всех ступенях обучения, общешкольных Дней здоровья (не реже двух раз в учебный год) | В течение всего периода | Зам. директора по ВР Учителя физкультуры |
| 12 | Проведение специальных воспитательных мероприятий для детей с девиантным поведением: - раннее выявление и учет детей с девиантным поведением; - посещение на дому совместно с родительским комитетом; - организация внеурочной занятости и организация летнего отдыха | Ежегодно | Директор школы Зам. директора по ВР Классные руководители |
| расширение самостоятельности школ |  |  |  |
| 1 | Переход в статус бюджетного учреждения | 2011 г. | Директор |
| 2 | Совершенствование государственно-общественных форм управления | #### В течение всего периода | Директор |
| 3 | Привлечение инвестиционных средств для разработки проектов, требующих вложений в школьную инфраструктуру | #### В течение всего периода | Директор |
| 4 | Подготовка публичных отчетов о деятельности школы | Ежегодно | Администрация |
| 5 | Размещение информации о деятельности школы на школьном сайте, в средствах массовой информации | В течение всего периода | Зам. директора по УВР Учитель информатики |
| 6 | Совершенствование работы органа школьного детского самоуправления и детских общественных организаций. | В течение всего периода | Зам. директора по ВР |

9. Система мониторинга реализации проекта и механизм его реализации.

Контроль за исполнением реализации проекта  осуществляет директор на основании отчета с учетом оценки эффективности реализации проекта согласно целевым показателям и целевым индикаторам по результатам работы за год.

| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Целевые индикаторы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Введение ФГОС началь-ного общего образования | проценты | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Введение ФГОС основного общего образования | проценты |  |  |  |  | 25 |
| 3 | Обеспечение учащихся 8 – 9-х классов профориентационными программами или программами предпрофильной подготовки | проценты | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен не менее чем по 3 предметам, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене | проценты | 60 | 70 | 77 | 80 | 80 |
| развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение школьников услугами дополнительного образования | процентов | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 |
| 2 | Увеличение количества обучающихся, принявших участие в олимпиадах муниципального, регионального и всероссийского уровней | человек | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, участвующих в реализации дополнительных образовательных программ профилактической направленности | процентов | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 4 | Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, охваченных мероприятиями профилактической направленности | процентов | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля необучающихся детей в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих обучению | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ежегодное повышение квалификации или прохождение переподготовки педагогическими работниками системы общего образования не менее чем 20 процентов от их общего числа | процентов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет | процентов | 11,8 | 11,8 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рост численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, федеральными государственными стандартами и другими регламентирующими документами). | процентов | 45 | 65 | 75 | 85 | 100 |
| 2 | Рост численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться современными медиатеками и библиотеками. | процентов | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 |
| сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение школьников сбалансированным горячим питанием | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Реализация программы и технологии здоровьесбережения | процентов | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 |
| расширение самостоятельности школ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Переход в статус бюджетного учреждения |  | 2011г |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка публичных отчетов о деятельности школы |  | ежегодно |  |  |  |  |
| 3 | Размещение информации о деятельности школы на школьном сайте, в средствах массовой информации |  | ежегодно |  |  |  |  |